莆田市工业和信息化局关于莆田市“十四五”新型功能材料（化工（纺织化纤）新材料）

产业研究课题项目委托服务采购询价公告

莆田市工业和信息化局现就莆田市“十四五”新型功能材料（化工（纺织化纤）新材料）产业研究课题项目询价采购，欢迎有意向的合格投标人前来参加。

一、项目名称：莆田市“十四五”新型功能材料（化工（纺织化纤）新材料）产业研究课题项目

二、招标内容：

| 合同包 | 采购标的 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田市“十四五”新型功能材料（化工（纺织化纤）新材料）产业研究课题项目 | 1 | 100000 |

三、投标人的资格要求

（一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（二）投标人应为具有独立法人资格的企事业单位，熟悉化学工业、纺织化纤行业，具备提供产业发展咨询服务能力，并提交以下资格证明材料：

1.投标人需提供有效期内的营业执照副本（或事业单位法人证书、社会团体法人登记书）复印件。

2.法定代表人对授权代表人的授权书。

3.授权代表人的身份证复印件。

（三）为保证投标人的专业度和服务质量，近两年内从事化工、纺织化纤产业相关规划、课题研究的投标人优先。

（四）本项目不接受联合体投标。

四、投标截止时间：投标人应在2020年8月 21日上午11:00（北京时间）之前将密封的响应文件送达莆田市工业和信息化局化工和材料工业科（莆田市政府1号楼549室），逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

五、本次询价采购设最高限价，超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定成交供应商方法：采用最低价法。

七、本项目采购人：莆田市工业和信息化局

地址：莆田市荔城中大道2169号1号楼5层549室

联系电话：0594-2111802

莆田市工业和信息化局

2020年8月17日

招标内容及要求

一、项目要求

（一）课题名称：莆田市“十四五”新型功能材料（化工（纺织化纤）新材料）产业研究课题项目

（二）主要内容：

梳理莆田市新型功能材料（化工（纺织化纤）新材料）产业链发展现状、产业布局及存在的问题等，分析国内外新型功能材料（化工（纺织化纤）新材料）产业现状和发展趋势，提出我市新型功能材料（化工（纺织化纤）新材料）产业“十四五”时期发展的基本思路和发展目标、重点任务、招商路径、产业链项目策划及政策建议。

二、项目完成时限

2020年8月确定研究课题承担单位。

2020年9月开展课题调研及研究并形成报告初稿。

2020年10月征求课题研究报告意见并修改完善。

2020年11月课题论证、结题。

评标标准和方法

评标标准和方法：最低价

评标工作将依据《中华人民共和国政府采购法》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的报价文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照评标文件的要求和条件进行。

评标小组经综合分析、比较，以符合采购需求、质量和服务相等，并全部满足评标文件实质性要求前提下，由评标委员会评选最低价中标候选人。

评价考虑的主要因素如下：

一、资格条件。

二、报价。

三、有关服务内容是否响应。

四、其他有关服务的费用。

报价材料格式要求

一、报价文件的密封、标记和递交

1.投标人应将全部报价文件（正本1份、副本2份）放入1个信封内密封，并在信封密封处标明投标人名称、投标项目名称、投标代表人及联系方式等信息。

2.每一信封密封处应贴上封条并加盖投标人公章。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，将不承担由此造成的误投或提前拆封的责任。

4.报价文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的报价文件为无效报价文件，将被拒收。

二、报价文件的组成

1.报价函

2.报价清单表

3.法定代表人授权书

4.投标人资格证明材料

5.投标人提供的其他响应材料

报价文件格式详见后附内容。

莆田市“十四五”新型功能材料（化工

（纺织化纤）新材料）产业研究课题项目

报价文件

报价申请人:

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：        年       月        日

报 价 函

莆田市工业和信息化局：

根据贵方莆田市“十四五”新型功能材料（化工（纺织化纤）新材料）产业研究课题项目的询价公告，我方经研究询价文件的全部内容、项目要求和其他有关内容后，愿以包干总价        元承包上述服务，并愿意提供下述文件：

1.报价函

2.报价清单表

3.法定代表人授权书

4.投标人资格证明材料

5.投标人提供的其他响应材料

据此函，我方承诺如下：

1.我方已详细审查全部询价文件，我方将自行承担因对询价文件理解不正确或误解而造成的相应后果。

2.我方保证遵守询价文件的全部规定，保证所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，不具有任何误导性，也不存在虚假应标行为。

3.我方承诺，我方一旦承担本项目调查任务，绝不转包或分包，保证独立完成本项目的所有工作任务。

4.我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.我方保障采购人在使用货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，由我方与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，由我方赔偿该损失。

6.与本报价、谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：                       （全称并加盖公章）

投标人代表：        （印刷字体）         （签字或盖章）

电    话：              传    真：

地    址：              邮政编码：

日    期：

报价清单表

| 序号 | 服务项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用合计（大写）：人民币 |  |  |  |

备注：以上价格含税。

单位公章：

法定代表人或其授权的代表人签字或（盖章）：

时间：         年     月     日

法定代表人授权书

莆田市工业和信息化局：

(投标人全称)法定代表人        授权  (投标人代表姓名)  为本公司的委托代理人，代表本公司参加贵单位组织的莆田市“十四五”新型功能材料（化工（纺织化纤）新材料）产业研究课题项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人的委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人的委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            手机：

附：被授权人身份证件

授权人

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

日     期：

被授权人

投标人的委托代理人签字：

日     期：

注：1、被授权人身份证复印件须加盖投标人公章，并注明复印件与原件一致。

2、投标代表为投标人法定代表人的无需提供本授权书。

被授权人身份证件正面粘贴处

被授权人身份证件背面粘贴处

投标人资格证明材料

莆田市工业和信息化局：

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照（或社会团体法人登记证书）副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方组织机构代码证副本复印件，该证件真实有效。

(注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证均提供副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致，“三证合一”只需提供营业执照。)

投 标 人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

日      期：

投标人提供的其他材料

投标人若有其他需要提供的材料，可在此处提供。

(注：企业具备提供产业发展咨询服务能力证明材料在此处提供。)